Отчет о реализации

муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

за 2022 год

# Ответственный исполнитель:

# Администрация Саткинского муниципального района

# (Муниципальное автономное учреждение «Центр  инвестиционного  развития и предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района)

# Отчетный год: 2022

# Дата составления отчета: 02.02.2023

# Непосредственный исполнитель

# О.Ю. Пистер, директор МАУ «ЦИРиП-Проектный офис», 8(35161)4-02-75, pisterok@mail.ru

Подпись:_____________

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, обратившихся за муниципальной услугой «Предоставление образовательной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, консультирование)» в МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | единиц | 2000 | 2000 | 2000 | - |
| 2 | Индекс удовлетворенности получателей муниципальной услуги «Предоставление образовательной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, консультирование)» | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 3 | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся за муниципальной услугой «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация и выполнение работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту))» в МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | единиц | 20 | 20 | 20 | - |
| 4 | Индекс удовлетворенности получателей муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация и выполнение работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту)» | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 5 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация в рамках выполнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного проектирования» | штук | 30 | 30 | 36 | Увеличение заказов от муниципальных заказчиков |

# Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2022 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено / выполнено частично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланирован-ные | Достигнутые |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия на иные цели на проведение грантового конкурса «Startup battle» | Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | 09.08.2022 | 31.12.2022 | 16.09.2022 | 31.12.2022 | Оказание финансовой поддержки предпринимателям Саткинского муниципального района | Выдано 7 грантов предпринимателям Саткинского муниципального района | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Предоставление грантов предпринимателям Саткинского муниципального района | X |  | X |  | X | X |  |
| 2. | Субсидия на иные цели на изготовление макета и печать полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 14.10.2022 | 31.12.2022 | Изготовление макета и печать полиграфической продукции | Изготовление макета и печать полиграфической продукции | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Печать информационных брошюр по мерам поддержки СМСП | X |  | X |  | X | X |  |
| 3. | Субсидия на иные цели на создание заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | 25.10.2022 | 31.12.2022 | 26.10.2022 | 31.12.2022 | Создание заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | Заявка подана на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Загрузка в систему Минстрой РФ конкурсной заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | X |  | X |  | X | X |  |
| 4 | Выполнение муниципального задания в части предоставления муниципальной услуги «Предоставление образовательной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Провести 2000 консультаций, 20 проектов принять на сопровождение | Проведено 2000 консультаций, 20 проектов на сопровождении в проектном офисе | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации | Отсутствуют |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Выполнение муниципального задания | X |  | X |  | X | X |  |
| 5. | Выполнение муниципального задания в части выполнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного проектирования» | Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП – Проектный офис» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнить 30 проектов | Выполнено 36 проектов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Задание перевыполнено, в связи с увеличение заказов от муниципальных заказчиков количества заданий |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Выполнение муниципального задания | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них:5 выполненных; 5 невыполненных; 0 выполненных частично 0 |

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования 2022 год, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства», в том числе: | всего: | 15 526,937 | 15 526,937 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 987,1 | 1 987,1 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 13 539,837 | 13 539,837 |  |
| 1 | Мероприятие 1. Субсидия на иные цели на проведение грантового конкурса «Startup battle» | всего: | 1 987,1 | 1 987,1 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 987,1 | 1 987,1 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2. Субсидия на иные цели на изготовление макета и печать полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства | всего: | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 150,0 | 150,0 |  |
| 3 | Мероприятие 3. Субсидия на иные цели на создание заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | всего: | 3 000,0 | 3 000,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 4 | Мероприятие 4. Выполнение муниципального задания в части предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – консультирование)» и муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту))» | всего: | 3 860,535 | 3 860,353 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 3 860,353 | 3 860,353 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Выполнение муниципального задания в части выполнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного проектирования» | всего: | 6 529,484 | 6 129,9647 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | 6 529,484 | 6 529,484 | - |

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Постановление Администрации Саткинского муниципального района №1041 от 28.12.2021 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП” в новой редакции

2.Приказ по МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» от 28.12.2021 г. №38  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы ««Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции

3. Приказ по МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» от 09.08.2022 г. №22/2  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы ««Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции

4. Приказ по МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» от 23.09.2022 г. №24/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы ««Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции

5. Приказ по МАУ «ЦИРиП-Проектный офис»» от 19.10.2022 г. №31/1  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы ««Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции»

6. Приказ по МАУ «ЦИРиП-Проектный офис»» от 19.12.2022 г. №37/1  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы ««Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции

7. Программа и планы реализации муниципальной программы размещена на сайте МАУ «ЦИРиП-Проетный офис» http://satkabiznes.ru/documentation/

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района №1041 от 28.12.2021г. "Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП» в новой редакции |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района №588 от 09.08.2022г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП" в новой редакции | Изменения в Программе произошли в связи с увеличением объема финансирования, субсидия на иные цели на изготовление макета и печать полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства | Необходимость обеспечения деятельности учреждения |
| 3 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района №712 от 23.09.2022г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП" в новой редакции | Изменения в Программе произошли в связи с увеличением объема финансирования, субсидия на иные цели - на иные цели на проведение грантового конкурса «Startup battle» | Оказание финансовой поддержки предпринимателям Саткинского муниципального района |
| 4 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района №779 от 19.10.2022г. "Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП” в новой редакции | Изменения в Программе произошли в связи с увеличением объема финансирования - субсидия на иные цели на создание заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» | Загрузка в систему Минстрой РФ конкурсной заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» |
| 5 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района №940 от 19.12.2022г. "Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития МСП” в новой редакции | Изменения в Программе произошли в связи с увеличением объема финансирования субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в 2022 г.. в части увеличения фонда оплаты труда работникам учреждения, в связи с ростом с 01.10.2022 г. должностных окладов на 4,0% | Необходимость повышения оклада сотрудников на 4% |
| Раздел 6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Степень реализации мероприятий муниципальной программы (СРм): Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: , где: СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. СРм=5/5=1 |

  - Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию (Ссузмп):

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию программ рассчитывается по следующей формуле:

Ссузмп= Зф / Зп,

где:

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Ссузмп = 10 389,837/10 389,837=1

6.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = /Т,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

/

где:

значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

/

где:

‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

‒ значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

показателя 1 =2000/2000=1,0 – значение принимается равным 1.

показателя 2 = 80/80=1,0 – значение принимается равным 1.

показателя 3 = 20/20=1,0 – значение принимается равным 1.

показателя 4 = 80/80=1,0 – значение принимается равным 1.

показателя 5 = 36/30=1,2 – значение принимается равным 1,2.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение ЗПмпф равно 0, то значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1+1+1,2)/5 = 1,1

  - Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы

- Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

- на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы (в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции, утвержденного постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.12.2021г. №1041)

- на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции утвержденного постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.12.2021г. №1041).

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

СДкр показателя 1 = 1/1=1

СДкр показателя 2 = 1/1=1

СДкр показателя 3 = 1/1=1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

ЭДО = (1+1+1)/3=1

  - Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = k10 x СРмп + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k13 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,7 x 1 + 0,1 x 1 + 0,1 x 1 + 0,1 x 1= 1,0

Значения показателя ЭРмп не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

# Доклад о реализации  муниципальной программы

# «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

# Муниципальная программа  «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» предусматривала выполнение  7 мероприятий

# Мероприятие 1.

# Субсидия на иные цели на изготовление макета и печать полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства

# Мероприятие 2.

# Субсидия на иные цели на проведение грантового конкурса «Startup battle

# Мероприятие 3.

# Субсидия на иные цели на создание заявки на всероссийский конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды»

# Мероприятие 4.

# Выполнение муниципального задания в части предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – консультирование)» и муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (содержание услуги – осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту))»

# Мероприятие 5.

# Выполнение муниципального задания в части выполнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного проектирования»

# Муниципальная программа  «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» выполнена  в полном объеме.

# Средства, выделенные на реализацию программы бюджетом Саткинского муниципального района в размере 	10 389,837 тыс. руб.  освоены.

# Из 5 индикативных показателей выполнены 5.

# Основными факторами, повлиявшими на ход реализации и достижение индикативных показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» стало получение полного и своевременного финансирования программы из бюджета Саткинского муниципального района. Это позволило исполнителям программы выполнить основные индикативные показатели, предусмотренные программой, реализовать задачи программы и выполнить основную цель, предусмотренную на 2022 год - создание благоприятного предпринимательского климата на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры поддержки бизнеса, включая качественную проектно - сметную документацию для принятия эффективных и обоснованных решений при формировании программ развития экономики Саткинского муниципального района.

# На выполнение муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» повлиял и большой комплекс  прямых и косвенных факторов объективного и субъективного  характера. Несомненно важнейшим прямым объективным  фактором исполнения программы является своевременное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета.

Выполнение муниципального задания МАУ «ЦИРИП-Проектный офис» базировалось на определенном накопленном опыте по работе с предпринимательским сообществом Саткинского муниципального района, что выразилось в возрастании гражданской активности и сохранении количества желающих получить консультацию по самым разнообразным вопросам предпринимательской деятельности, начиная от открытия предприятия до вопросов юридического и бухгалтерского консалтинга. В течение 2022г. проведены семинары как для начинающих предпринимателей, так и для субъектов малого и среднего предпринимательства: "Финансовая, образовательная и консультационная поддержка от центра «Мой бизнес74», «Меры господдержки для сельхозтоваропроизводителей (помощь в оформлении документов на гранты, акселерационная программа "Готовый продукт, бизнес-миссии и другое) меры поддержки для производственных предприятий (инжиниринговая поддержка)», Практикум на тему: «Инструменты развития бизнеса и роста прибыли, в условиях кризиса. Знакомство с инструментами: анализа текущей ситуации, постановки бизнес-целей, привлечения клиентов и др.» и получением разнообразных форм поддержки регионального и федерального уровней.

Присвоение г. Бакалу статуса территории, опережающей социально-экономическое развитие и поставило задачу привлечения резидентов ТОСЭP. В 2020 году  резидентами ТОСЭР стали ООО «НПО «Прогресс», ООО «Синегорье».  По состоянию на 31.12.2022 г.в ТОСЭР работают 5 резидентов. Проектный отдел «МАУ-ЦИРИП-Проектный офис» ведет 20 проектов резидентов и потенциальных резидентов ТОСЭР,  инвестиционных проектов, оказывая им полный пакет услуг «одного окна» для ускорения реализации проектов.

В 2022 году архитектурно- проектный отдел МАУ «ЦИРИП-Проектный офис» выполнил 36 проектов разной степени сложности по заказу Администрации Саткинского муниципального района, Администраций поселений Саткинского муниципального района, муниципальных учреждений.

В результате выполнения мероприятий программы получена высокая эффективность реализации по итогам 2022 года.